## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Sami	1
	Arthur (King of the Britain)	2
	Thibault	3

	Statut des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminée

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données
	Initialisation projet	Thibault	Terminée	2	0
	Creation charte Graphique	Thibault	Terminée	2	0
	Creation ossature HTML/CSS	Thibault	Terminée	2	0
	Creation logo	Thibault	Terminée	2	0

1	1000 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Tests fonctionnels
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002 - 2001	Thibault	A faire
	1001 - 1002	Sami	A faire
	1003	Arthur (King of the Britain)	A faire

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			25	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération